Plano Migração dos bancos Mongo para conta nova

# Objetivo

Migração dos bancos Mongo da BU Digital, atualmente na conta legada 492208500822 para a nova conta (exclusiva) da BU 328257591560. Os bancos envolvidos no processo são:

- mongodb-account-iam – Serviço de identidade para autenticação de aplicativos SERASA, usados amplamente em aplicações. Tivemos problemas na migração para Amazon Linux 2, único cluster ainda com Ubuntu 18.x. O disco de dados possui 2,5 TB

- mongodb-customer-relationship – Ambiente já migrado para servidores Amazon Linux 2. O disco de dados possui 1,3 TB

- mongodb-digital-commerce-services – Ambiente já migrado para servidores Amazon Linux 2. O disco de dados possui 600 GB

- mongodb-persona-video-loan – Ambiente já migrado para servidores Amazon Linux 2. O disco de dados possui 600 GB

- mongodb-digital-services-crypto – Serviço de suporte a criptografia de dados em aplicativos. Ambiente já migrado para servidores Amazon Linux 2. O disco de dados possui 100 GB

- mongodb-digital-UAT – banco do ambiente de homologação.

# Estratégia de Migração

A migração ocorre com as seguintes fases:

## Preparação do ambiente

Nessa fase são realizados os seguintes procedimentos preparatórios:

- Configuração de roles na conta nova

- Definição do template (imagem) do servidor com todos os recursos e softwares necessários para suportar o banco

- Configuração do ambiente de atualização automatizada dos patches

- Configuração do ambiente de backup dos servidores

- Definição da estrutura de tags para os novos servidores criados

- Preparação e discussão das mudanças das fases de migração

## Criação dos servidores

Criação dos servidores baseados no template. O instance type e os discos são criados baseados no ambiente existente. Lembrar de configurar as TAGS e o IAM ROLE conforme definidos na etapa de PREPARAÇÃO DO AMBIENTE. São sempre 3 servidores, um em cada AZ: mongo-xxx-a, mongo-xxx-b e mongo-xxx-c nas subnets aws-landing-zone-PrivateSubnet1A, aws-landing-zone-PrivateSubnet2A e aws-landing-zone-PrivateSubnet3A, respectivamente

## Sincronismo dos dados

Nessa fase, os novos servidores são incluídos no REPLICASET existente em modo HIDDEN para iniciar a replicação dos dados.

Essa fase é muito crítica e o acompanhamento constante é necessário, pois o processo de replicação dos dados consome recursos de processamento e disco do ambiente de produção e podem impactar nas aplicações e serviços dos usuários

## Alteração da string de conexão

Após o final da replicação, combinamos um horário para:

- Mudar os novos nós do cluster para o modo visível (mantendo baixa prioridade no REPLICASET)

- Mudar as strings de conexão das aplicações que usam as COLLECTIONS do banco exclusivamente para os endereços dos novos nós

- Testar acesso e uso das aplicações

## Remoção dos nós legados do REPLICASET

Na mesma janela, após os testes das aplicações, são executadas as seguintes ações:

- Aumento da prioridade dos novos nós no REPLICASET, promovendo o novo nó “A” como master

- Colocar os nós legados como hidden

- Validar se existe alguma conexão com os nós legados

- Testar as aplicações com a nova configuração do cluster

- Remover os nós legados do cluster (rs.remove)

## Exclusão dos servidores legados

Após uma semana do funcionamento do novo cluster, verificar a existência de backups dos nós antigos e excluir os servidores legados da conta da AWS (Terminate)

# Programação de atividades

|  | Todos | digital-UAT | digital-services-crypto | persona-video-loan | customer-relationship | digital-commerce-services | account-iam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparação do ambiente | 13 a 17/03 |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração da GMUD |  | N/A | 22/03 | 22/03 | 29/03 | 29/03 | 05/04 |
| Reunião de Mudanças |  | N/A | 23/03 | 23/03 | 30/03 | 30/03 | 06/04 |
| Criação dos servidores |  | 20/03 | 27/03 | 27/03 | 03/04 | 03/04 | 06/04 |
| Sincronismo de dados |  | 21/03 | 28/03 | 28/03 | 04/04 | 04/04 | 07 e 08/04 |
| Alteração das strings de conexão |  | 21/03 | 30/03 | 30/03 | 06/04 | 06/04 | 12/04 |
| Remoção dos nós legados do REPLICASET |  | 21/03 | 30/03 | 30/03 | 06/04 | 06/04 | 12/04 |
| Exclusão dos servidores legados |  | 28/03 | 06/04 | 06/04 | 13/04 | 13/04 | 19/04 |